|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***termíny*** | ***akce*** | ***MAS*** | ***ŘO*** |
| ***Počet pracovních dní*** | |
| **29. 3. 2016** | **Dokument Strategie schválen VH MAS** |  |  |
| **30. 3. 2016** | **Podána Žádost o schválení Strategie CLLD (v rámci 1. výzvy MMR) prostřednictvím MS 2014 +** | **X** |  |
| **10. 8. 2016** | **Výzva k doplnění – formální správnost a přijatelnost** |  | **92** |
| **8. 9. 2016** | **Doplněno ze strany MAS** | **21** |  |
| **12. 10. 2016** | **Schváleno po stránce formální a přijatelnosti – postup do věcného hodnocení** |  | **23** |
| **30. 1. 2017** | **Obdrženy 3 posudky 1. vlny věcného hodnocení (3 x ano s výhradou)** |  | **74** |
| **4. 3. 2017** | **Zapracování a odeslání připomínek ze strany MAS** | **24** |  |
| **16. 3. 2017** | **Připomínky k formální správnosti a přijatelnosti** |  | **8** |
| **20. 3. 2017** | **Zapracování a odeslání připomínek** | **2** |  |
| **30. 3. 2017** | **Schválení po stránce formální správnosti a přijatelnosti – postup do věcného hodnocení** |  | **8** |
| **9. 5. 2017** | **Obdrženy 3 posudky 2. vlny věcného hodnocení (1 Ano, 2 x Ano s výhradou)** |  | **24** |
| **15. 5. 2017** | **Zapracování připomínek ze strany MAS** | **4** |  |
| **2. 6. 2016** | **Schválení po stránce formální správnosti a přijatelnosti** |  | **14** |
| **21. 6. 2017** | **Schválení Strategie ŘO** |  | **13** |

**Termíny schvalování SCLLD**