| termíny | akce | MAS | ŘO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet pracovních dní |  |
| 29. 3. 2016 | Dokument Strategie schválen VH MAS |  |  |
| 30. 3. 2016 | Podána Žádost o schválení Strategie CLLD (v rámci 1. výzvy MMR) prostřednictvím MS 2014 + | X |  |
| 10. 8. 2016 | Výzva k doplnění – formální správnost a přijatelnost |  | 92 |
| 8. 9. 2016 | Doplněno ze strany MAS | 21 |  |
| 12. 10. 2016 | Schváleno po stránce formální a přijatelnosti – postup do věcného hodnocení |  | 23 |
| 30. 1. 2017 | Obdrženy 3 posudky 1. vlny věcného hodnocení (3 x ano s výhradou) |  | 74 |
| 4. 3. 2017 | Zapracování a odeslání připomínek ze strany MAS | 24 |  |
| 16. 3. 2017 | Připomínky k formální správnosti a přijatelnosti |  | 8 |
| 20. 3. 2017 | Zapracování a odeslání připomínek | 2 |  |
| 30. 3. 2017 | Schválení po stránce formální správnosti a přijatelnosti – postup do věcného hodnocení |  | 8 |
| 9. 5. 2017 | Obdrženy 3 posudky 2. vlny věcného hodnocení (1 Ano, 2 x Ano s výhradou) |  | 24 |
| 15. 5. 2017 | Zapracování připomínek ze strany MAS | 4 |  |
| 2. 6. 2016 | Schválení po stránce formální správnosti a přijatelnosti |  | 14 |
| 21. 6. 2017 | Schválení Strategie ŘO |  | 13 |

Termíny schvalování SCLLD